Приложение № 1

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам среднего общего образования**

**в МБОУ СОШ №30 пгт Новомихайловский в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
|  | **Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году** |
|  | Разработка плана подготовки и проведения ГИА для выпускников 11-х классов в 2020году | ноябрь 2019 | Широкова А.Ю.  |
|  | Проведение анализа результатов работы СОШ №30 по подготовке и проведению ГИА-2019 | август 2019 | Широкова А.Ю. |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ в МБОУ СОШ №30 | сентябрь 2019 год | Синицына А.П. Широкова А.Ю. |
|  | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 11-х классов 2019 года, награжденных медалями «За особые успехи в учении» | сентябрь 2019 | Синицына А.П.Широкова А.Ю.. |
|  | Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических советах школы  | сентябрь 2019 | Синицына А.П. Широкова А.Ю. |
|  | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Участие в межшкольных факультативах | ноябрь 2019 – май 2020 | Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Участие в занятиях в школах-шефах  | ноябрь 2019 – май 2020 | Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Оказание методической помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче ГИА-11 с использованием демоверсии ФИПИ | октябрь 2019 – май 2020 | Куркина ,Л.А., Гамова Т.В. |
|  | Проведение и участие в краевых и муниципальных диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА | октябрь 2019 – май 2020 | Синицына А.П. |
|  | Организация и проведение муниципальных и административных работ | октябрь 2019 – март 2020 | Синицына А.П.Широкова А.Ю. |
|  | Обеспечение участников ГИА инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | весь период | Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Информационно-разъяснительная работа школьного уровня по подготовке к ГИА  | весь период | Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Доведение до участников ГИА нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней, инструкций по проведению ГИА  | весь период | Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Оформление информационных стендов в СОШ №30 ,ведение информационных блоков на сайте | весь период | Михеева Е.А., Синицына А.П., Широкова А.Ю. |
|  | Участие школьников МБОУ СОШ №30 в мероприятиях, организуемых центром занятости и учреждениями профобразования по профессиональному самоопределению  |  Февраль-Март 2020 год | Соловьева Г.П., классные руководители |
|  | **Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11** |
|  | Подготовка и распространение материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- оформление школьных и предметных информационных стендов;- проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний;- оформление информационных блоков в школьных библиотеках;- работа сайтов и телефонов «горячей линии»;- психологическое сопровождение участников ГИА-11  | сентябрь 2019 – май 2020 | Коваленко К.А.Широкова А.Ю. |
| 4. | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11** |
| 4.1. | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, проведение классных часов с обучающимися:- о сроках и местах предоставления заявлений на участие в ГИА-11;- о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрения апелляций;- о проведении итогового сочинения (изложения);- о сроках и местах предоставления заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении);- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения).  | сентябрь 2019 – июнь 2020 | Соловьева Г.П.Широкова А.Ю. |
| 4.2. | Проведения анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году:1. О выборе предметов
2. О психологической готовности к ГИА
3. Об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА
4. О дополнительных материалах при сдаче ГИА
5. О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций
6. О сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА
 | март-апрель 2020 | Соловьева Г.П.Широкова А.Ю. |